**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.07.2019 г. |  | № | № 75/458-4 |
|  | г. Весьегонск |  | |

**О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа**

**первого созыва 20 октября 2019 года**

Руководствуясь статьёй 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области № 148/1973-6 от 31.05.2019 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Весьегонского района», территориальная избирательная комиссия Весьегонского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва (прилагается).
2. Возложить контроль над исполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва на председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского района А.В.Лисенкову
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Весьегонского района |  |  |  | А.В.Лисенкова |
|  |  |  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Весьегонского района |  |  |  | М.А.Любушкина |

|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии  Весьегонского района |
| от 26.07.2019 г. № 75/458-4 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва 20 октября 2019г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ** | | | |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | По факту назначения | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  *Бомкина Е.Н.* – системный администратор ТИК Весьегонского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Весьегонского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной компании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Весьегонского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Не позднее 19 октября 2019 года | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  *Кашина Н.Л.*– заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными и другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии |
| **РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ** | | | |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Весьегонского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, Члены ТИК Весьегонского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период работы участковых избирательных комиссий | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |
| **РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ** | | | |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Весьегонского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | Весь период избирательной кампании | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  *Бомкина Е.Н.* – системный администратор ТИК Весьегонского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | август-октябрь 2018г. | Члены ТИК Весьегонского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Весьегонского района | Члены ТИК Весьегонского района, |
| **РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ** | | | |
| 4.1. | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | 22 октября 2019 года | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |
| 4.2. | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва | до 22 ноября 2019 года | *Лисенкова А.В.*– председатель избирательной комиссии  Члены ТИК Весьегонского района |