**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 .07. 2019 г. |  | № 75/460-4 |
|  | г. Весьегонск |  |

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, при подготовке и проведении выборов депутатов Думы весьегонского муниципального округа первого созыва20 октября 2019 года

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва 20 октября 2019 года, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1668-6, постановлением избирательной комиссии Тверской области № 148/1973-6 от 31.05.2019 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Весьегонского района»», территориальная избирательная комиссия Весьегонского района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, при подготовке и проведению выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва 20 октября 2019 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.
3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского района А.В.Лисенкову.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Весьегонского района | А.В.Лисенкова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Весьегонского района | М.А.Любушкина |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Весьегонского района

от 26 .07. 2019 года №75/460-4

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья,

при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Думы Весьегонского муниципального округа первого созыва 20 октября 2019 года

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Весьегонского района (далее – ТИК) с территориальным отделом социальной защиты населения (далее - ТОСЗН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Весьегонского района Тверской области» (далее ГБУ «КЦСОН»),организациями ветеранов и инвалидов по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период  (по отдельному плану) | Члены рабочей группы,  ТИК |
| 2. | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Весьегонского района по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к зданиям, в которых располагаются помещения для голосования. | весь период | ТИК |
| 3. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Весьегонского района, местными подразделениями исполнительных органов государственной власти в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, полученных территориальной избирательной комиссии Весьегонского района, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и об избирательных правах инвалидов. | Август-октябрь 2019 | ТИК, органы местного самоуправления Весьегонского района |
| 4. | Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН» | (по отдельным обращениям) | Члены рабочей группы,  ТИК |
| 5. | Проведение обучающего семинара с членами участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросам организации работы с инвалидами. | сентябрь | ТИК, УИК |
| 6. | Обобщение и уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории избирательных участков №№ 102-119. | в период подготовки и проведения выборов | ТИК, администрации поселений, ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН» |
| 7. | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для инвалидов по зрению. | сентябрь | ТИК, УИК |
| 8. | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней для голосования избирателей - инвалидами по зрению и слабовидящими избирателями. | сентябрь | ТИК, УИК |
| 10. | Мониторинг размещения информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), размещение информации на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью (по согласованию). | весь период | ТИК |
| 11. | Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН», с районными организациями ветеранов и инвалидов, в т.ч. наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ТИК |
| 12. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов | Август-сентябрь | Члены рабочей группы,  ТИК |
| 13. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через ГБУ «КЦСОН». | октябрь | ТИК |